## PLAN DE TRABAJO 2025
|  | PLAN DE TRABAJO ANUAL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [31 empty] | Codigo: GRH-SST-for-011
Version: 2
Actualizacion: 06/11/2025
OBJETIVO: Garantizar el mejoramiento continuo y buen desempeño del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a la legislación colombiana vigente con el fin de Procurar el bienestar físico, Psíquico y social del personal través de la prevención de enfermedades laborales y mitigación de accidentes laborales. | [30 empty] | EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
META: Lograr en el año 2025 un cumplimiento del 90% en el resultado de los Estándares mínimos legales de acuerdo a la Resolucion 0312 de 2019
Codigo: |  | 60-48.04 | Vigencia | [5 empty] | 2025-12-30 | [6 empty] | Versión | [6 empty] | Primera
PHVA | ACTIVIDAD (QUE) | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD (COMO) | RECURSOS |  |  | RESPONSABLE (QUIEN) | 1. TRIMESTRE | [5 empty] | 2. TRIMESTRE | [5 empty] | 3. TRIMESTRE | [5 empty] | 4. TRIMESTRE
[7 empty] | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPT |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | Fundamentos y soportes de la efectividad de las acciones y actividades | Fecha Programada | Fecha de realización de la Actividad | Estado de la Acción | Observaciones
|  |  | T | H | F |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
PLANEAR | Seguimiento de los resultados de la aplicación de los Estandares Minimos Legales Res. 0312 de 2019 | Realizar nuevamente aplicación de seguimiento cumplimiento de los items pendientes por cumplir | x | x | _ | Gerencia y Responsable del sg sst |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | Estandares Minimos Legal aplicado y certificado de avance del sg sst | Anual | 2025-03-21 | Realizada | se socializa a la alta direccion los resultados de la autoevaluacion de estandares vigencia 2024 / pendiente acta revision estandares del mes de junio
| Responsable del SG SST | Confirmar mediante acta la asignación del responsable SST | x | x | _ | Gerencia y Responsable del sg sst | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | Acta de Responsable del SST , Licencia SST y Curso de 50 horas | Cuando se requiera | 01/01/2025-01/04/2025-01/01/07/2025 | Realizada | se cuenta con contrato asignacion de responsabilidades del SG-SST pendiente anexar acta de asignacion de responsable del SG-SST
| Asignación de Recursos para el SG SST | Elaborar presupuesto acorde con los ítems del plan de trabajo anual firmado por la Gerencia | X | X | _ | Gerencia y Responsable del sg sst | [10 empty] | 1 | [13 empty] | Formato de presupuesto diligenciado y aprobado con firma Representante Legal . Y Plan de trabajo Firmado y aprobado | Anual |  | No Realizada | No se cuenta con presupuesto asignado y firmado
| Copasst ,Comité de Convivencia Laboral y Brigada de Emergencias | Continuar capacitaciones y reuniones de acuerdo al cumplimiento de la norma. | X | X | X | Asesor ARL y Responsable SST | [8 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Listado de asistencia capacitación, plan de trabajo comité firmado y aprobado establecer cronograma para retomar las reuniones y dejar actas de soporte | Mensual |  | No Realizada
| Revisión de la clasificación de riesgos de la empresa con la ARL y los colaboradores de acuerdo a nivel de riesgo. Pagos de seguridad social | Revisar con la ARL de acuerdo al riesgo los pagos y clasificación de los mismo. | x | x | x | Asesor ARL y Responsable SST | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Certificado de afiliación y soportes de pagos | Mensual | se realiza revision de seguridad social el dia 25 de cada mes | Realizada
| Establecer programa de mantenimientos que ayuden a mantener los equipos en buenas condiciones, para que prevalesca la seguridad del personal y la salud | Realizar programa de mantenimiento y inspecciones de equipo ATS | x | x | x | Jefe de mantenimiento, SST | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | Llevar a cabo en un 100% los manteniemientos de los equipos, Informe de mantenimiento de equipos | Semestral | el ingeniero biomedico realiza mantenimiento de equipos y comparte al area de SST informes | Realizada
| Programa Capacitación Promoción y Prevención - P y P | Elaborar Programa de Capacitación PYP en SST. | x | x | x | Asesor ARL y Responsable SST | 1 | 1 | [22 empty] | Plan de PYP alineado con la matriz de riesgos , plan de trabajo y Socializado Copasst | Anual | se realiza con la alta direcion el programa de capacitacion anual | Realizada | Actualizar formatos
| Programa de SVE | Elaborar programa de vigilancia epidemiologica en SST, de conformidad con las prioridades identificadas en el diagnostico de condicones de salud | x | x | x | Asesor ARL y Responsable SST | [12 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | Matriz de seguimiento de restricciones y recomendaciones | Anual | se cuenta con documento asesorado por la ARL del SVE para la prevencion de desordenes musculo esqueleticos | Realizada | El dia 24 de septiembre se inicia con ejecucion de matriz de seguimiento del SVE
| Plan estrategico de seguridad vial | Elaborar programa de seguridad vial | x | x | x | Asesor ARL y Responsable SST |  |  | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Plan estrategico de seguridad vial, asistencia a capacitaciones | Anual |  | No Realizada | TOTAL GROUP COLOMBIA SAS, se asignaron un total de 30 horas para el programa de seguridad vial
| Programa de riesgo quimico | elaborar, documentar y divulgar el programa de riesgo quimico | x | x | x | Asesor ARL, Responsable SST y calidad | [24 empty] | Documento firmado y divulgado | Anual | actualizado año 2024 | Realizada | se asignaron 10 horas para el programa de riesgo quimico
| Programa de riesgo mecanico | Elaborar programa de riesgo mecanico | x | x | x | Asesor ARL y Responsable SST | [24 empty] | Matriz de riesgo mecanico, hojas de vida de las herramientas mecanicas, capacitacion en uso adecuado de las herramientas | Anual |  | No Realizada
| Inducción y Re inducción en SG SST, Actividades de Promoción y Prevención - P y P (incluir trabajadores independientes ) | Incluir personal independiente y contratistas | x | x | x | Asesor ARL y Responsable SST | [10 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | Listado de Asistencia inducción y Re inducción personal Dependiete e independiente y contratista | Cuando ingrese personal y al personal antiguo reinduccion al año | 2025-06-28 | Realizada | se realiza capacitacion de reinduccion en identificacion de peligros y valoracion de riesgos
| Politica de Seguridad y Salud en el Trabjo , Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas y Reglamento de Higiene y Seguridad en el trabajo | Elaborar documentos y socializarlos con el Copasst y gerencia para la firmas y publicación y socialización a todos los trabajadores. | x | x | x | Asesor ARL, Responsable SST y Copasst | [16 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | Listados de asistencia , publicación carteleras y firmado por el copasst | Anual | 2025-09-01 | Realizada | se cuenta con politica de sst, en concordancia con el plan de desarrollo vigencia 2024-2028 (pte resolucion)
| Archivo Retención de Documentos | Listado maestro de documentos y codificados actualizar con calidad | x | x | _ | Responsable SST y Calidad | [16 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | Documentos elaborados y codificados en el listado maestro de documentos aprobados por la gerencia . Certificado por parte de la ARL del cumplimiento del SG SST | Anual | 2025-09-15 | Realizada | se debe enviar al de calidad todos programas, planes, procesos, procedimientos y formatos para su codificacion
| Matriz Legal | Revisar matriz legal acorde a la actividad economica de la empresa | x | x | _ | Asesor ARL y Calidad | [18 empty] | 1 | [5 empty] | Documento actualizado con las normas vigentes y entregado a la gerencia | Cuando se requiera |  | No Realizada | anexar matriz legal RES 908 de 2025 / Decreto 728 DE 2025 / Resolución 3461 de 2025 / Resolución 1843 de 2025
| Mecanismo de comunicación, auto reporte del SG SST | Socialización del documento para garantizar la comunicación del SG SST a todos los niveles de la empresa | x | x | _ | Asesor ARL y Calidad | [8 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | Socialización documento de comunicación | Anual | 2025-05-27 | Realizada | se cuenta con codigo QR para reporte de incidentes de trabajo - condiciones inseguras / se debe crear procedimiento del link de reporte en el mes de octubre
| Rendición sobre el desempeño | Realizar reuniones donde se rinda cuentas a la Gerente sobre el desempeño del SG SST | x | x | _ | Responsable SST | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | Acta de Rendición de cuentas sobre el desempeño del SG SST | Trimestral | trimestral | Realizada | se realiza comite de desempeño y se revisan indicadores en el SIMECS
| Evaluación y selección de proveedores y contratista | Socializar este procedimiento con los proveedores que se tienen actualmente | x | x | _ | Asesor ARL y Calidad | [24 empty] | Evaluaciones de proveedores y contratistas del SST | Anual |  | No Realizada
| Gestión del Cambio | Socializar este formato cada vez que haya un cambio del sg sst , proceso o locativo | x | x | _ | Asesor ARL y Calidad | [24 empty] | Socializar formato actores interesados y Reportes de Gestión del Cambio | Anual |  | No Realizada
HACER | Examenes de Ingreso , periodico y Retiro | Profesiograma de acuerdo al riesgo y examenes periodicos | x | x | x | Asesor ARL y Responsable SST |  |  | 1 | 1 | [20 empty] | Profesiograma elaborado por medico de la empresa o IPS contratista | Cuando se requiera | 2025-02-22 | Realizada | Se realizaron examenes periodicos ocupacionales a 29 colaboradores
| Condiciones de Salud en el Trabajo | Custodia de Historias Clínica | x | x | x | Medico y Responsable SST | [12 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | Certificado de custodia de las historias clínicas | Cuando se requiera | anual | Realizada | se cuenta con carta de custodia de historias clinicas por parte del prestador Gestión Integral de Riesgo y Salud Ocupacional S.A.S identificada con NIT 900.584.243-3
| Condiciones de Salud en el Trabajo | Solicitar a la IPS El informe de condicones de Salud de los trabajadores para la Ejecutar Programa de Estilo de vida y entornos saludables (Controles tabaquismo, alcoholismo, fármaco dependencia y otros) | x | x | x | Medico y Responsable SST | [6 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | Diseño del programa estilos de vida y trabajo saludable | Cuando se requiera | 2025-04-12 | Realizada | La IPS Gerso envia informe de condiciones de salud
| Restricciones y Recomendaciones Laborales | Elaborar base de datos del SVE de acuerdo a los casos presentados por la EPS Y ARL para hacer seguimiento | x | x | x | Asesor ARL , Medico y Responsable SST | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Base de datos de los casos detectados | Cuando se requiera |  | No Realizada | se ha identificado que 4 auxiliares de salud publica tienen restricciones y recomendaciones las cuales deben de ir periodicamente a valoracion medica, al igual que 1 auxiliar administrativa, 1 servicios generales, 1 auxiliar de enfermeria
| Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos | Puntos ecologicos y campañas de orden y aseo . Raspel , Medio ambiente | x | x | _ | Responsable SSTy Proveedor externo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Registros de campañas y puntos ecologicos | Anual | Semanal | Realizada | se tiene contrato con RH SAS quien se encarga de la recoleccion de residuos biosanitarios los dias lunes de forma semanal -se realiza informe respel vigencia 2024 en el mes de marzo, el dia 10 de julio se realiza capacitacion liderada por la UES VALLE engestion integral de residuos solidos
| Mecanismo de Vigilancia de las Condiciones de Salud de los Trabajadores | Continuar con la ejecución de los programas de vigilancia epidemiológica (Riesgos psicosocial,Biologico , publico y Biomecánico) | x | x | _ | Responsable SSTy Proveedor externo | [14 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | Ejecución de actividades programas de Vigilancia Biomecánico y Psicosocial | Cuando se requiera |  | No Realizada | seguimiento de accidentes cortopunzantes, esquema de vacunación (hepatitis B, tétano, influenza).
| Reporte de los Accidentes de Trabajo y enfermedad Laboral | Socializar protocolo de reporte de AT y procedimiento de investigaciones de accidentes laborales | x | x | _ | Asesor ARL , Responsable SST y Copasst | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Formatos y Procedimientos elaborados y socializados en caso que haya el evento utilizarlos | Mensual | Cuando se requiera | Realizada | actualizar protocolo (revisar)
| Registro y análisis estádistico de Incidentes, Accidentes de Trabajo , Enfermedad Laboral, Medición de la severidad de los AT y EL, Medición de la frecuencia de los incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral, Medición de la Mortalidad de los AT y EL, Medición de la prevalencia de los incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral, | Elaborar caracterización de la accidentalidad y ausentismo laboral | x | x | _ | Asesor ARL y Responsable SST | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Documento donde se registra la información en caso de evento | Mensual | mensual | Realizada | plataforma SIMECS
| Metodología para la identificación, evaluación y valoración de peligros con participación de todos los niveles de la organización | Seguimiento plan de acción de los peligros detectados en la matriz gtc 45 | x | x | _ | Asesor ARL y Responsable SST |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | Seguimiento a las acciones resultantes de la Matriz de Peligros Gtc 45 | Trimestral |  | No Realizada | Anexar evidencia del primer y segundo trimestre
| Inspección con el COPASST | Hacer seguimiento al cronograma de inspecciones . Incluyendo EPP | x | x | x | Copasst, Asesor ARL | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Informe de Inspecciones de seguridad y cierre de brechas con la bitácora de seguridad | Mensual | Mensual | Realizada | primera reunion del comite de copasst el 08/08/2025 segunda reunion 29/08/2025 se realizo investigacion at doctor polo
| Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas. | Seguimiento al Plan de mantenimiento preventivo y correctivo | x | x |  | Mantenimiento y Responsable SST |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | Seguimiento al plan de mantenimiento y acciones resultantes | Trimestral (equipos biomedicos), Trimestral (Impresoras) Semestral (Planta Electrica) |  | No Realizada | revisar cronograma de mantenimiento equipos biomedicos (mantenimiento correctivo mensual y preventivo trimestral) solicitar cronograma equipos de computo ing Nixon
| Pausas activas | Realizar pausas activas a todos los funcionarios del HSM | x | x | x | Responsable de SST | [24 empty] | Realizar pausas activas todos los dias en un tiempo de 5 minutos en horas de la mañana y la tarde | Lunes a viernes |  | No Realizada
| Riesgo quimico | capacitar, divulgar el programa y hacer seguimiento al plan de accion | x | x | x | Responsable SST | [16 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | capacitar, divulgar el programa y hacer seguimiento al plan de accion | Anual | 2025-09-29 | Realizada | se realiza visita a la ese capacitacion servicios generales y diagnostico productos quimicos
| Inspecciones de extintores | Realizar inspecciones a los extintores del HSM | x | x | x | Responsable de SST | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Registro de inspecciones | Mensual |  | No Realizada
| Plan y Preparación ante Emergencias | Realizar capacitación con la ARL sobre emergencias y realizar simulacro de evacuación sede principal, al igual solicitar en las empresas clientes reporte de participación de los trabajadores | x | x | x | Proveedor ARL y Responsable SST | [12 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | Informe de Entrenamiento pista , programa de entrenamiento brigada informe de simulacros sedes empresa clientes | Semestral |  | No Realizada | el dia 29 de julio se realizo capacitacion a brigadistas sobre artefactos explosivos
VERIFICAR | Gestión y Resultados del SG SST | Diligenciamiento información indicadores (Estructura , proceso y Resultado) | x | x | _ | Asesor ARL y Responsable SST | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | Indicadores de SG SST Socializados al Copasst | Enero-Diciembre | Trimestral | Realizada | Plataforma SIMECS
|  | Auditoria Intera del SG SST con la planificación del Copasst | x | x | _ | Auditor Interno con competencias en SST | [22 empty] | 1 |  | Programa de auditoria interna , informe de los hallazgos auditoria interna y aprobación Copasst | Anual |  | No Realizada
|  | Revisión Alta Dirección Resultados Auditoria interna | x | x | _ | Gerente y Responsable del SST y Auditor | [22 empty] | 1 |  | Acta de Revisión por la alta dirección firmada y aprobada con las acciones correctivas | Anual |  | No Realizada
ACTUAR | Acciones Preventivas y Correctivas con base en los resultados del SG SST | Ejecución Acciones Correctivas y Preventivas | x | x | _ | Asesor ARL y Responsable SST | [10 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | Realizar de acuerdo a las acciones identificadas en la auditoria plan de acción 2025 | Agosto y Diciembre | se realizo auditoria por parte de control interno en el mes de marzo | Realizada
|  | implementar acciones correctivas y preventivas | x | x | _ | Asesor ARL y Responsable SST | [10 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [8 empty] | No Realizada
|  |  | x | x | _
[7 empty] | 11 | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 9 | 9 | 13 | 11 | 14 | 13 | 12 | 11 | 18 | 17 | 17 | 0 | 10 | 1 | 16 | 0
|  | META: Cumplir el 85% de las actividades planeadas |  |  |  | ACUMULADO | EN |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGOST |  | SEPT |  | OCT |  | NOV |  | DIC
|  | Actividades Programadas |  |  |  | 148 | 11 |  | 9 |  | 8 |  | 11 |  | 9 |  | 13 |  | 14 |  | 12 |  | 18 |  | 17 |  | 10 |  | 16
|  | Actividades Ejecutadas |  |  |  | 100 | 11 |  | 8 |  | 8 |  | 11 |  | 9 |  | 11 |  | 13 |  | 11 |  | 17 |  | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Porcentaje de cumplimiento por mes |  |  |  |  | 100% |  | 88.89% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 84.62% |  | 92.86% |  | 91.67% |  | 94.44% |  | 0% |  | 10% |  | 0%
|  | Porcentaje de cumplimiento |  |  |  | 67.57%
| ELABORADO Y REVISADO POR: | Lider SST |  |  |  | APROBADO POR: | [5 empty] | Gerente